建设工程施工合同

发包人：北京红星股份有限公司六曲香分公司

负责人：孟庆宇

住所：山西省晋中市祁县红星街9号

承包人：

法定代表人：

住所：

依据《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人双方就北京红星股份有限公司六曲香分公司二期窗户改造工程的具体事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程内容：

1.4 承包方式:包工包料

第二条 合同工期

2.1 合同工期：总工期为90日历天。从发包人书面通知开工之日起开始计算工期（以发包人书面通知为准）。

2.2 施工期间如有下列情况可顺延工期：

2.2.1 发生本合同第十五条所规定的不可抗力情形。

2.2.2 施工期间非承包人原因停水停电造成停工，每周累计8小时工期顺延一日。

2.2.3 发包人提供的资料与现场不具备施工条件而引起的工期延误。

2.2.4 由于发包人提出较大设计变更造成的工期延误，并经发包人书面通知确认的，工期相应顺延。

2.2.5 本合同中双方约定的其他工期顺延事由。

2.3 构成以上工期顺延事由的，承包人须于上述顺延事由发生之日起三日内以书面形式报经发包人授权的现场负责人，经发包人授权的现场负责人签字确认后，承包人工期顺延理由成立。承包人未进行书面报送的，视为承包人自愿放弃。承包人放弃以上工期顺延事由和因承包人原因引起施工暂停的，承包人承担因此造成逾期完工的违约责任，由此增加的费用和工期延误等全部损失由承包人承担。

2.4 当工程具备复工条件时，发包人应向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在发包人制定的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误等全部损失由承包人承担。

第三条 质量及验收标准

3.1 工程质量标准：合格。

3.2 工程验收标准：GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》。构成合同文件的任何内容与国家、行业和现行规范、规程和标准出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，承包人应按其中要求最严格的标准执行。

第四条 材料和设备

4.1 本工程所需材料和设备由承包人负责采购、运输、保管，承包人需按照附件要求采购材料和设备，并将拟采购的设备、材料的明细、规格、质检合格报告、名称、生产厂家、报价等全部相关信息提前3个工作日书面报送发包人，经发包人书面确认后，方可开展采购工作。

4.2 承包人应对所采购的材料设备质量负责。材料和设备出现质量问题或者不符合合同约定时，承包人应按照发包人要求进行货物退换或重新采购，并承担由此发生的全部费用及可能的误工损失，延误的工期不顺延。承包人需在3日内或发包人指定期限内重新向发包人提供合格材料和设备，否则，每逾期1日，承包人需承担合同总金额的1‰违约金，直至交付合格材料和设备；逾期3日，承包人需承担合同总金额的30%违约金，并承担全部责任，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应另行赔偿，工期不予顺延。

第五条 合同费用

5.1 本合同的计价形式为：

固定单价形式，含税暂估总金额为【                                】元（大写：【                         】）；

本合同所称的固定单价形式，是指合同投标总价中所列单价为包干单价，工程量据实结算，合同价款是承包人为履行合同约定的全部义务后适用的总价格（包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、税金及利润），且承包人已综合考虑各项因素和风险（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险以及市场价格变动风险等），不得以任何理由要求调增约定的包干单价标准。若承包人在实际合同履行过程中，未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，发包人有权把未履行或履行不符合合同约定内容所对应的价款以及违约金、损失等金额从包干价中扣除。采用固定单价形式进行实际结算的依据为附件约定和双方的书面协商变更，据实进行结算。

5.2 本合同总价已包括为满足本工程所发生的全部费用，具体包含但不限于以下费用：

5.2.1 安全文明施工费、冬雨季施工降效费、夜间施工费、成品保护费、竣工资料存档编制费。

5.2.2 施工人员的食宿费、交通费、保险费等费用已含在本合同价款中。

5.2.3 本合同项下工程涉及的所有材料运输费、保管费、材料检测试验费、垂直运输等相关措施费用。

5.2.4 工程竣工后，承包人应负责清理所有遗留在施工场地内的剩余材料和废弃物，并清运出现场。渣土消纳费已包含在合同价款中。

- 5.2.5 在合同质保期内的维修保养费用、合同期内的物价上涨的差价、税金、利润、向政府部门办理所有手续所须发生的一切费用、所有为完成本工程并满足竣工验收所发生的全部费用。

5.2.6 当承包人为了在合同期内完成本工程而需要进行加班及夜班工作时，其加班费、夜班费及人工降效也已包括在本合同价款中，发包人对此类索赔不予考虑。

5.2.7 承包人为准备和进行本工程需要的其他一切费用、所有为完成本工程并满足竣工验收所发生的全部费用均已含在本合同价款中。

5.3 除本合同约定的价款外，发包人无需再向承包人支付其他任何费用。

- 第六条 付款方式

6.1 本合同签订后，发包人于对公付款日支付合同总金额的30%，即人民币小写：       元（大写：        ）。

6.2 安装完成、发包人验收合格后，发包人于对公付款日支付合同总金额的50%，即人民币小写：       元（大写：           ）。

6.3 竣工结算完成后，发包人于对公付款日支付合同总金额的17%，即人民币：        元（大写：           ）

6.4 剩余结算价款的3%作为质保金,工程保修期期满后，经发包人书面确认无质量问题、且承包人完好履行保修责任后，发包人在质保期满后于对公付款日一次性无息付清质保金。

6.5 发包人每次付款前，承包人应向发包人开具9%增值税专用发票，发包人确认发票无误后，采用电汇方式向承包人支付相应费用。

6.6 因承包人自身无法开具发票或开具发票不及时给发包人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，发包人有权拒绝支付合同费用且不承担任何责任，承包人应向发包人支付未开具发票金额对应数额的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还需承担差额赔偿。

第七条 工程保修期

7.1 保修期限：2年，自发包人验收合格之日起计算。

7.2 保修责任：保修期间，本合同项下工程出现质量缺陷，承包人应在接到发包人修理通知后24小时内派人修理，否则，每逾期1小时，承包人需承担合同总金额的1‰的违约金；逾期3小时，承包人除承担合同总金额的30%的违约金外，发包人可委托其他单位和人员修理，费用由承包人全部承担，发包人有权在质保金中予以扣除，不足部分承包人应在三日内补足。

7.3 保修期满后，本合同下工程无任何质量问题且承包人履行保修责任后，发包人支付质保金。

第八条 发包人权利和义务

8.1 发包人现场施工代表：耿文栋，负责对工程施工质量检验、进度控制监督、组织竣工验收及工程交接。

8.2 发包人有权在履行合同的过程中向承包人做出变更指示，承包人应遵照执行。发包人现场施工代表负责对承包人提出的设计变更、洽商等有关工程量的确认。

8.3 发包人负责与政府有关部门和周边地区联系解决工程施工过程中的有关问题。

8.4 发包人及时对隐蔽工程进行检查、验收。承包人应通知发包人到场检查，并且不得私自将隐蔽工程覆盖，否则发包人有权指示承包人钻空探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

8.5 发包人（或总包方）指定的电源、水源点至施工现场所用的临水、临电费用由承包人承担。

8.6 发包人有权对承包人工期进行考核，在承包人进度严重影响整体工期时，发包人有权对未完工程进行分包，由此增加的费用和（或）工期延误损失由承包人承担。

8.7 本合同解除后，发包人另行组织人员或委托其他承包人施工进场。

第九条 承包人权利和义务

9.1 承包人派驻现场施工代表:【     】，接受发包人对工程实施监督的全部工作。

9.2 承包人进场7个日历天数向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表、项目部组成人员表。

9.3 承包人应根据工程需要，在本施工区域内提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫。

9.4 承包人应严格按照附件、发包人确认的工程变更、本合同第三条第二款工程验收标准中的国家规范、施工标准进行施工。

9.5 承包人的作业人员进场后应根据发包人的工期要求组织施工。

9.6 承包人的作业人员在施工现场应配合发包人的安全管理。在现场配备专职安全员。负责对作业人员进行安全交底、培训教育，特种作业人员必须持证上岗，作业人员必须配备齐全的劳保用品，正确使用安全帽、安全绳等安全防护用品，承包人现场作业必须做好消防工作。临时用电配备专业持证的电工，与发包人管理人员协调后方可接电，承包人应加强现场作业人员的安全教育管理，严格遵守法律法规和合同条款，如有违反合同条款及违章指挥、作业等造成的自身伤害事故，一切责任和（或）工期延误等损失由承包人承担。

9.7 承包人已施工完成或已竣工未交付发包人使用前，承包人负责已完成工程的成品保护工作。保护期间发生损坏、丢失的，承包人负责修复，并承担修复费用和（或）工期延误等损失。

9.8 承包人应当按时保量发放民工工资，不得拖欠，发包人对此有权进行监督。若承包人发生拖欠民工工资问题，一经查实，发包人有权代为支付并从未支付的工程款中扣除代为支付的金额双倍的工程款。

9.9 本工程所涉及到的需要由承包人办理的政府部门手续（包括但不限于与本工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备、备案等手续）承包人须及时办理，若因承包人未及时办理，给发包人造成损失（包括不限于行政处罚等），均由承包人承担全部责任，并承担合同总金额30%违约金，发包人有权单方解除本合同。

9.10 承包人承诺其已取得符合本工程的一切资质等级许可，否则承包人须承担合同总金额30%违约金，发包人有权单方解除本合同。

第十条 设计与施工

（一）设计

10.1 附件和有关技术资料，是工程的有效依据。

10.2 承包人不得擅自修改图纸等技术文件。

（二）施工

10.3 开工及延期开工

10.3.1 承包人应按合同约定的工期开工。承包人不能按时开工，应不迟于合同约定的开工日期前七天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

10.3.2 因发包人原因造成不能按合同约定的工期开工，发包人应在合同约定的开工日期前七天，以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。

10.4 进度计划

10.4.1 承包人在进场前，应将工程进度计划提交发包人驻工地工程师（发包人代表），发包人代表应在收到工程进度计划后七天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.4.2 承包人应当按发包人代表确认的进度计划组织施工，接受发包人代表对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人代表的要求提出改进措施，经发包人代表书面确认后执行。

第十一条 竣工验收

（一）工程竣工

11.1 承包人应当按照合同约定的竣工日期或发包人书面同意顺延的工期竣工。

11.2 因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，否则，每逾期1日，承包人应承担合同总金额的1‰违约金；逾期超过10日，承包人应承担合同总金额的30%违约金，并承担全部责任，发包人有权单方解除本合同、并要求承包人退还发包人多支付的未完工部分对应比例的施工费用。

（二）竣工验收

11.3 当工程具备竣工验收条件后，承包人向发包人提出竣工验收申请，并提供竣工验收报告。

11.4 发包人应在收到竣工验收报告后 7 日内组织验收，并在验收后 7日内给予认可或提出修改意见。若发包人对竣工验收报告有任何修改意见，承包人需按意见进行修改直至验收合格，并承担全部费用及工期延误损失。

11.5 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 7 日内不组织验收，或验收后 7 日内没有提出修改意见，视为工程竣工验收已合格。

11.6 工程竣工验收通过后，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。若竣工验收报告有任何修改，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收，发包人出具书面验收合格通知的日期。

11.7 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，视同发包人对工程竣工验收已认可。

11.8 如承包人因自身原因，工程质量达不到本合同约定的验收标准的，承包人应在发包人规定期内无偿返修到合格，并承担由此造成的逾期完工等违约责任。

第十二条 安全生产

12.1 承包人应严格遵守工程建设安全生产和绿色施工的有关管理规定，严格按安全和绿色施工标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包人承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，并承担政府主管部门因违反上述规定而给与责令停工等行政处罚，并向发包人承担误工、工期拖延造成的损失。因此给发包人造成损失的，承包人应进行赔偿。承包人施工人员的安全责任由承包人全部承担，与发包人无关。

12.2 承包人在进场施工前应组织全体工作人员进行安全教育培训。未经教育培训，不得上岗作业。

12.3 承包人工作人员不得在发包人施工地点住宿及吸烟。

第十三条 违约责任

13.1 除本合同另有约定外，承包人存在本合同项下的其他违约行为的，需承担合同总金额30%违约金，并向发包人赔偿全部损失，发包人有权单方解除本合同、并要求承包人退还发包人已支付的未完工部分对应比例的施工费用。

13.2 若发生违约情形，承包人应承担的违约金及损失金额，发包人有权在应付合同费用中直接扣除，不足部分承包人需在3日内予以补足。

13.3 承包人支付违约金，但发包人要求继续履行合同的，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

第十四条 知识产权与保密

14.1 本合同项下的所有的设计文件的知识产权归发包人所有。未经发包人事先书面同意，承包人不得为本合同之外的任何其他目的、以任何方式使用、转让该设计文件。

14.2 承包人对在履行本合同的过程中获知发包人的任何商业秘密、资料等均负有保密义务，未经发包人书面同意不得向任何第三方披露。

14.3 本协议保密义务在合同终止后长期有效。

第十五条 不可抗力条款

合同任何一方因疫情、战争、台风、地震、水灾、暴风雪、政府禁令或其他不可抗力因素不能履行或不能完全履行本合同时，可协商顺延履行时间或协商解除本合同，互不承担违约责任；遭遇不可抗力因素一方须在发生不可抗力事件后 24 小时内书面通知对方，并于14日内提供合法有效的书面证明。双方应及时采取有效措施减少损失。如因一方延误履行而遭遇不可抗力的，责任方不能免除违约责任。

第十六条 禁止商业贿赂条款

16.1双方必须严格遵守我国相关法律规定，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为。

16.2双方承诺不得向对方有下列行为：

16.2.1向对方工作人员提供回扣、礼金、购物卡或券、有价证券、贵重物品或其他财务，或为对方工作人员报销与本合同无关的其它任何费用，或帐外暗中向对方工作人员提供回扣或其他名目的财物；

16.2.2组织对方工作人员参加可能对对方履行责任和义务有影响的宴请、外出旅游和娱乐等活动；

16.2.3利用职权或职务上的便利为对方工作人员亲属谋取利益。

第十七条 双方联系人

17.1双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知或附件或往来材料以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书等应当按照本合同项下载明的地址，以书面形式（包括但不限于快递、电子邮件）送达。

17.2双方授权人：

17.2.1甲方合同签署的授权代表【刘晓轩】，合同履行事项的对接及确认的授权代表【耿文栋】，通讯地址【山西省晋中市祁县红星街9号】，邮箱【gwd@redstarwine.com】，电话【18636115397】。

17.2.2乙方合同签署的授权代表【     】，合同履行事项的对接及确认的授权代表【       】，通讯地址【       】，邮箱【     】，电话【      】。

17.3 乙方如变更营业执照信息、授权代表（离职或变更）、通讯地址、工作邮箱，应在变更后3个工作日内按上述载明地址书面告知甲方。否则，乙方应自行承担任何经济损失和法律责任，与甲方无关。

第十八条 其他

18.1 如遇争议问题双方协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院起诉。

18.2 未尽事宜，双方另行协商或签订补充合同。

18.3 本合同一式【陆】份，发包人执【叁】份，承包人执【叁】份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

（以下部分无合同正文）

发包人：                                承包人：

授权代表：                              授权代表：

年   月    日                           年   月    日